## Lavori in corso
Opera | Importo finanziato | Fondi di bilancio | Totale | FINE LAVORI
Pista ciclopedonale Vinovo-La Loggia | 407000 | 103000 | 510000 | 27/09/2024
Pista di atletica in Via Castello | 40000 | 103000 | 143000 | 31/10/2024
Scuola Gramsci | 5538500 | 753500 | 6292000 | 26/03/2026
Ex Cottolengo | 9311007.8 | 0 | 9311007.8 | 15/11/2025
Nuovo Asilo nido | 1804000 | 356000 | 2160000 | 01/07/2025
Efficientamento energetico spogliatoi del Centro sportivo a Tetti rosa | 90000 | 30000 | 120000 | 14/01/2025
Giardino dell'Ex-Cottolengo | 732000 | 148000 | 880000 | DICEMBRE 2027
Palazzo comunale | 0 | 900000 | 900000 | 15/09/2025
Scuola Buozzi-Matteotti | 2889176.54 | 582172.93 | 3471349.47 | 25/08/2025
Pista ciclabile Corona di Delizie di collegamento al parco di Stupinigi | 232000 | 58000 | 290000 | DICEMBRE 2027
Area esterna del nuovo asilo nido | 0 | 392000 | 392000 | 31/07/2025
Intervento di rinaturalizzazione e valorizzazione vegetazione riparare sponde del torrente Chisola | 59695 | 0 | 59695 | SETTEMBRE 2025
Asfaltatura strade | 0 | 180000 | 59695 | GIUGNO 2025
TOTALE OPERE COMPETENZA COMUNALE | 21103379.34 | 3605672.93 | 24529052.27
Sottopasso RFI | 18000000 | 0 | 18000000 | GIUGNO 2027
Sovrappasso Rottalunga | 6122864.69 | 0 | 6122864.69 | GIUGNO 2026
Casa di Comunità | 1800000 | 0 | 1800000 | MARZO 2026
Rotatoria cimitero | 457161.6 | 0 | 457161.6 | LUGLIO 2025
TOTALI OPERE ALTRI SOGGETTI | 26380026.29 | 0 | 26380026.29

## Lavori da programmare
Lavori da programmare anno 2025-2026 | Importo presunto | Scadenza temporale
Lavori di sistemazione dell'area esterna Buozzi Matteotti | 300000 | 2024-09-01
Opere aggiuntive di finitura Buozzi Matteotti | 100000 | 2024-09-01
Lavori di sistemazione dell'area esterna Scuola Gramsci | 400000 | 2026-09-01
Opere aggiuntive al Palazzo Comunale ai fini dell'adeguamento antincendio per rilascio CPI | 70000 | 2025-12-31
Sostituzione pannelli fotovoltaici Luzzati | 40000
Realizzazione parcheggi Via Pipino | 200000
Ampliamento aree a parcheggio Via Garibaldi | 250000
Realizzazione parcheggi Via Aosta e sistemazione muro | 200000
Asfaltature 2025 | 200000
Demolizione Oratorio | 100000
Sistemazione area Oratorio | 250000
Calottatura Via Martinetto | 90000
Sistemazione interna fabbricato ex-Allio
Area verde Via Salvo D'acquisto e parcheggi
Arredo urbano e arredi interni Ex-Cottolengo
Adeguamento e sistemazione ex-asilo nido
Adeguamento e sistemazione Ex-vigili
Demolizione fabbricati ex-area Foco
Sistemazione area Foco
TOTALE | 2200000
Cofinanziamenti già programmati anni 2025-2026
Bici in Comune | 50000
Pista ciclabile Corona di Delizie | 57935
Bretella Via Chisola | 180000
Giardino Cottolengo | 245000
TOTALE | 532935
TOTALE GENERALE | 2732935